## 履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
日 付 |  | 年 月 日
月 別 | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ | 備 考
（ ）は工程変更後
（記事欄）

## 履行報告書（記載例）
工 事 履 行 報 告 書 （記載例）
工 事 名 | ○○道路改良工事
工 期 |  | H２２年 ４月 １５日 ～ H２３年 ３月 １５日まで
日 付 |  | H２２年 １２月 １日
月 別 | 予定工程 ％ |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
（ ）は工程変更後
H22.4 | 0 |  |  | 0
H22.5 | 0 |  |  | 0
H22.6 | 5 |  |  | 3.5
H22.7 | 13.1 |  |  | 12.1
H22.8 | 18.2 |  |  | 15.3
H22.9 | 25.5 |  |  | 26
H22.10 | 32.1 |  |  | 40
H22.11 | 45.5 |  |  | 62.3 |  | ＞５０％
H22.12 | 63.3
H23.1 | 80.8
H23.2 | 95.5
H23.3 | 100
（記事欄）
※ 実施工程は出来高集計です。
※ 請負者から提出された後、監督員が確認する。
中間前金払の認定要件
例 １１月末の状況
・工期の1/2を経過
・工期の1/2までの作業を実施済み
・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高５０％）以上